## Slide 1
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 05 · 다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인
자활사업 계획서 · 아이디어 05
다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인
바로 해볼 사업
장례식장·축제·구내식당의 다회용기를 수거·세척·재공급하는 사업 — 처음부터 자활기업(연합)이 사업의 주인
웰쉐어 사회적협동조합 · 웰쉐어로지스 · 2026년 11월
Notes: 다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인 사업 계획을 말씀드리겠습니다. 한 줄로: 장례식장·축제·구내식당의 다회용기를 수거·세척·재공급하는 사업 — 처음부터 자활기업(연합)이 사업의 주인.

## Slide 2
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 05 · 다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인
Ⅰ 사업 개요
한눈에 보는 사업
3억 645만원 ~ 5억 4,093만원
첫해 사업비(추정)
6~10명 + 1
참여자 + 전문인력
2,361만원
자립 월 매출 목표
자활기업이 주인
가장 큰 기대 효과
장례식장·축제·구내식당의 다회용기를 수거·세척·재공급하는 사업 — 처음부터 자활기업(연합)이 사업의 주인
수익 사업이 센터에 머물지 않고 참여자 몫으로 — 다회용기 글 76%가 센터 계정
Notes: 이 사업을 네 숫자로 먼저 보여 드립니다. 첫해 사업비는 3억 645만원 ~ 5억 4,093만원(추정)이고, 인건비는 자활근로·한시적 인건비, 설비는 자활기금으로 조달합니다. 참여자 6~10명과 전문인력 1명이 함께합니다. 그리고 가장 중요한 숫자 — 지원이 끝난 뒤에도 매달 2,361만원을 팔면 스스로 섭니다. 가장 큰 기대 효과는 「자활기업이 주인」입니다. 수익 사업이 센터에 머물지 않고 참여자 몫으로 — 다회용기 글 76%가 센터 계정.

## Slide 3
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 05 · 다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인
Ⅱ 추진 배경과 필요성
왜 이 사업인가
1
일회용품을 줄이려는 정책이 실제 예산으로 움직이고 있습니다. 영산강유역환경청은 2026년 31개 지자체에 국비 33억 원을 들여 다회용기 보급을 늘리고 장례식장 「일회용품 제로」를 추진합니다. 이미 다회용기 611만 개를 써서 폐기물 약 73톤을 줄였습니다.
2
장례식장이 대표 수요처입니다. 파주시는 장례식장 두 곳에 월 3,600인분 다회용기를 공급하고, 서울시는 장례식장 도입으로 폐기물을 약 80% 줄일 것으로 봅니다.
3
자활 현장도 이미 하고 있습니다. 다회용기 글 49개 가운데 63%가 최근 1년 글로 빠르게 늘고 있습니다. 그런데 그 글의 76%가 센터 계정입니다 — 수익 사업이 센터에 머물러 참여자의 지분·운영권으로 이어지지 않습니다.
4
그래서 이 사업은 시작부터 자활기업(여러 센터 연합)이 주인이 되는 구조로 설계합니다.
Notes: 일회용품을 줄이려는 정책이 실제 예산으로 움직이고 있습니다. 영산강유역환경청은 2026년 31개 지자체에 국비 33억 원을 들여 다회용기 보급을 늘리고 장례식장 「일회용품 제로」를 추진합니다. 이미 다회용기 611만 개를 써서 폐기물 약 73톤을 줄였습니다.
장례식장이 대표 수요처입니다. 파주시는 장례식장 두 곳에 월 3,600인분 다회용기를 공급하고, 서울시는 장례식장 도입으로 폐기물을 약 80% 줄일 것으로 봅니다.
자활 현장도 이미 하고 있습니다. 다회용기 글 49개 가운데 63%가 최근 1년 글로 빠르게 늘고 있습니다. 그런데 그 글의 76%가 센터 계정입니다 — 수익 사업이 센터에 머물러 참여자의 지분·운영권으로 이어지지 않습니다.
그래서 이 사업은 시작부터 자활기업(여러 센터 연합)이 주인이 되는 구조로 설계합니다.

## Slide 4
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 05 · 다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인
Ⅲ 시장 분석
숫자가 말하는 시장
지방환경청 국비
31개 지자체 · 33억 원(2026)
정책이 예산으로 움직인다
다회용기 사용 효과
611만 개 사용 · 폐기물 약 73톤 감축
효과가 숫자로 확인된 사업
장례식장 수요
파주 2곳 월 3,600인분 · 서울 폐기물 약 80% 감축 예상
한 곳만 맡아도 물량이 크다
자활 현장
다회용기 글 49개 · 최근 1년 63% · 76%가 센터 계정
수요는 확인 — 주체가 문제
출처: 자활 인스타 전수 조사 · 전국 자활기업 현황 · 공공 통계(계획서 붙임)
Notes: 지방환경청 국비: 31개 지자체 · 33억 원(2026) — 정책이 예산으로 움직인다. (출처: 영산강유역환경청 다회용기 보급 사업(2026-02 보도, 31개 지자체·…)
다회용기 사용 효과: 611만 개 사용 · 폐기물 약 73톤 감축 — 효과가 숫자로 확인된 사업. (출처: 영산강유역환경청 다회용기 보급 사업(2026-02 보도, 31개 지자체·…)
장례식장 수요: 파주 2곳 월 3,600인분 · 서울 폐기물 약 80% 감축 예상 — 한 곳만 맡아도 물량이 크다. (출처: 영산강유역환경청 다회용기 보급 사업(2026-02 보도, 31개 지자체·…)
자활 현장: 다회용기 글 49개 · 최근 1년 63% · 76%가 센터 계정 — 수요는 확인 — 주체가 문제. (출처: 자활 인스타그램 전수 조사(웰쉐어, 2026-10-25) — 해시태그 1…)

## Slide 5
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 05 · 다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인
Ⅲ 고객 분석
누가, 왜 사나
지자체(일회용품 줄이기 담당)
다회용기 사업 수행처
얼마나 자주 · 연간 계약
닿는 법 · 지자체 협약 · 국비 사업 공모
장례식장
그릇 공급·회수·세척
얼마나 자주 · 매일
닿는 법 · 지자체 지원 사업과 함께 들어간다
축제 주최
하루 대여
얼마나 자주 · 행사 철
닿는 법 · 축제 담당 제안
공공기관 구내식당
정기 세척
얼마나 자주 · 매일
닿는 법 · 우선구매 안내
Notes: 지자체(일회용품 줄이기 담당): 다회용기 사업 수행처. 연간 계약. 닿는 법 — 지자체 협약 · 국비 사업 공모.
장례식장: 그릇 공급·회수·세척. 매일. 닿는 법 — 지자체 지원 사업과 함께 들어간다.
축제 주최: 하루 대여. 행사 철. 닿는 법 — 축제 담당 제안.
공공기관 구내식당: 정기 세척. 매일. 닿는 법 — 우선구매 안내.

## Slide 6
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 05 · 다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인
Ⅲ 경쟁 분석
누구와 겨루고, 어떻게 이기나
경쟁자
그쪽 강점
그쪽 약점
우리 대응
민간 세척 업체
설비·경험
지역 밀착·사회적 가치가 약하다
지자체 협약·고용 효과로 겨룬다
지자체 직영·센터 사업
예산이 안정적
수익이 센터에 머물러 참여자 몫이 없다
자활기업이 주인 — 위탁받는 구조
일회용품
값이 싸다
규제가 강해진다
줄인 양을 숫자로 보여 준다
Notes: 민간 세척 업체 — 강점 설비·경험, 약점 지역 밀착·사회적 가치가 약하다. 우리는 지자체 협약·고용 효과로 겨룬다.
지자체 직영·센터 사업 — 강점 예산이 안정적, 약점 수익이 센터에 머물러 참여자 몫이 없다. 우리는 자활기업이 주인 — 위탁받는 구조.
일회용품 — 강점 값이 싸다, 약점 규제가 강해진다. 우리는 줄인 양을 숫자로 보여 준다.

## Slide 7
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 05 · 다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인
Ⅲ SWOT
강점·약점·기회·위협
S 강점
· 정책·국비와 맞는다
· 고용이 많은 사업(참여자 6~10명)
· 자활 안에 경험이 있다
W 약점
· 설비비가 크다
· 물류(수거 동선)가 어렵다
· 센터와 역할 정리가 필요
O 기회
· 일회용품 규제 강화
· 지방환경청 국비 사업
· 장례식장·축제 확산
T 위협
· 위생 사고
· 지자체 예산이 끊길 때
· 민간 업체 경쟁
Notes: S: 정책·국비와 맞는다, 고용이 많은 사업(참여자 6~10명), 자활 안에 경험이 있다
W: 설비비가 크다, 물류(수거 동선)가 어렵다, 센터와 역할 정리가 필요
O: 일회용품 규제 강화, 지방환경청 국비 사업, 장례식장·축제 확산
T: 위생 사고, 지자체 예산이 끊길 때, 민간 업체 경쟁

## Slide 8
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 05 · 다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인
Ⅳ 타당성 검토
할 수 있는가 — 다섯 가지 검토
○
수요
국비·지자체 사업으로 수요가 이미 있다
○
기술
세척·소독 공정은 기준대로 하면 된다 — 위생 관리 전문인력이 책임
△
자금
세척 설비 1억~2억 원 — 자활기금 융자 + 이차보전(최대 5% p.134) · 다른 지역과 설비 공동 이용
○
인력
참여자 6~10명 — 고용 효과가 크다
○
제도
자활기업 인정·우선구매·지자체 협약과 맞는다
Notes: 수요 ○: 국비·지자체 사업으로 수요가 이미 있다
기술 ○: 세척·소독 공정은 기준대로 하면 된다 — 위생 관리 전문인력이 책임
자금 △: 세척 설비 1억~2억 원 — 자활기금 융자 + 이차보전(최대 5% p.134) · 다른 지역과 설비 공동 이용
인력 ○: 참여자 6~10명 — 고용 효과가 크다
제도 ○: 자활기업 인정·우선구매·지자체 협약과 맞는다
○ = 지금 가능, △ = 시범·일정 안에서 확인하고 보완.

## Slide 9
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 05 · 다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인
Ⅴ 사업 내용
무엇을, 어떻게 만드나
장례식장 다회용기 공급·회수
그릇 공급 → 회수 → 세척 → 재공급
장례식장·지자체 · 월 계약
축제 하루 대여
행사 단위 대여·회수
축제 주최 · 행사 계약
구내식당 정기 세척
매일 수거·세척
공공기관 · 월 계약
1 거래처별 수거(정해진 동선)
2 애벌 세척·불림
3 세척기 세척·고온 소독
4 건조·검사(미생물 정기)
5 포장·재공급 · 회수율 기록
Notes: 상품·서비스: 장례식장 다회용기 공급·회수 — 그릇 공급 → 회수 → 세척 → 재공급 / 축제 하루 대여 — 행사 단위 대여·회수 / 구내식당 정기 세척 — 매일 수거·세척
일의 흐름: 거래처별 수거(정해진 동선) → 애벌 세척·불림 → 세척기 세척·고온 소독 → 건조·검사(미생물 정기) → 포장·재공급 · 회수율 기록

## Slide 10
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 05 · 다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인
Ⅵ 경쟁력 강화 전략
경쟁력 ① 기술력을 키운다
세척·소독 공정 기준
왜 · 「깨끗하다」를 믿게 하는 근거
어떻게 · 단계별 기준서 · 위생 관리 전문인력이 책임
시범 전
정기 위생 검사
왜 · 장례식장·기관이 안심하고 계약을 이어 간다
어떻게 · 분기마다 미생물 검사 · 결과를 거래처에 공개
1년 차부터
물류 설계
왜 · 잃어버리는 그릇과 헛걸음이 곧 손실
어떻게 · 수거 동선·회수율 관리 표
3개월 안
Notes: 지원금은 시작을 돕지만 사업을 지켜 주지 않습니다. 첫째, 기술력입니다.
세척·소독 공정 기준 — 왜: 「깨끗하다」를 믿게 하는 근거. 어떻게: 단계별 기준서 · 위생 관리 전문인력이 책임. 언제: 시범 전.
정기 위생 검사 — 왜: 장례식장·기관이 안심하고 계약을 이어 간다. 어떻게: 분기마다 미생물 검사 · 결과를 거래처에 공개. 언제: 1년 차부터.
물류 설계 — 왜: 잃어버리는 그릇과 헛걸음이 곧 손실. 어떻게: 수거 동선·회수율 관리 표. 언제: 3개월 안.

## Slide 11
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 05 · 다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인
Ⅵ 경쟁력 강화 전략
경쟁력 ② 특화 · ③ 인기 상품
위생 검사 결과 공개
「깨끗하다」를 숫자로 보여 준다
줄인 일회용품 수를 거래처에 매달 알림
기관·장례식장의 실적이 된다 — 계속 쓰는 이유
행사 하루 단위 대여
축제처럼 짧은 수요도 받는다
1
시제품
후보 3개를 작게 만들어 시식·시연 — 무엇을 왜 골랐는지 적는다
2
반응 재기
한 달 동안 판매량·재주문·댓글을 상품마다 따로 센다
3
고르기
가장 잘 나간 1개를 대표 상품으로 — 포장·이름·이야기를 몰아 준다
4
고치기
대표 상품은 매달 한 군데씩 고친다(맛·크기·포장·값) — 고친 뒤 다시 잰다
5
넓히기
분기마다 새 상품 1개 시험 · 석 달 안 팔린 상품은 접는다
Notes: 제품 특화 — 다른 데서 못 사는 이유:
위생 검사 결과 공개: 「깨끗하다」를 숫자로 보여 준다
줄인 일회용품 수를 거래처에 매달 알림: 기관·장례식장의 실적이 된다 — 계속 쓰는 이유
행사 하루 단위 대여: 축제처럼 짧은 수요도 받는다
인기 상품은 감이 아니라 팔린 숫자로 고릅니다. 대표 상품 후보는 장례식장 다회용기 묶음, 축제 하루 대여, 구내식당 정기 세척.
시제품 — 후보 3개를 작게 만들어 시식·시연 — 무엇을 왜 골랐는지 적는다
반응 재기 — 한 달 동안 판매량·재주문·댓글을 상품마다 따로 센다
고르기 — 가장 잘 나간 1개를 대표 상품으로 — 포장·이름·이야기를 몰아 준다
고치기 — 대표 상품은 매달 한 군데씩 고친다(맛·크기·포장·값) — 고친 뒤 다시 잰다
넓히기 — 분기마다 새 상품 1개 시험 · 석 달 안 팔린 상품은 접는다

## Slide 12
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 05 · 다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인
Ⅵ 경쟁력 강화 전략
경쟁력 ④ 협업으로 키우는 브랜드
다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인
지자체(일회용품 줄이기)
주고 · 실적 자료
받고 · 협약·물량·국비 사업
장례식장·축제 주최
주고 · 공급·회수
받고 · 정기 계약
다른 지역 세척 자활기업
주고 · 설비 공동 이용
받고 · 설비비 나눔
환경 단체
주고 · 줄인 양 공개
받고 · 신뢰·홍보
그릇마다 「줄인 일회용품 ○○개」를 적어, 쓰는 곳이 자랑하고 싶은 이름이 되게 합니다. 「자활기업이 주인」이라는 구조 자체가 다른 지역에 보여 줄 모범이 됩니다.
Notes: 지자체(일회용품 줄이기): 우리가 주는 것 실적 자료, 받는 것 협약·물량·국비 사업. 첫걸음 — 시범 단계 협약 1건.
장례식장·축제 주최: 우리가 주는 것 공급·회수, 받는 것 정기 계약. 첫걸음 — 한 시·군 2~3곳 묶음.
다른 지역 세척 자활기업: 우리가 주는 것 설비 공동 이용, 받는 것 설비비 나눔. 첫걸음 — 2년 차.
환경 단체: 우리가 주는 것 줄인 양 공개, 받는 것 신뢰·홍보. 첫걸음 — 1년 차.
브랜드 방침: 그릇마다 「줄인 일회용품 ○○개」를 적어, 쓰는 곳이 자랑하고 싶은 이름이 되게 합니다. 「자활기업이 주인」이라는 구조 자체가 다른 지역에 보여 줄 모범이 됩니다.

## Slide 13
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 05 · 다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인
Ⅶ 판매·홍보 전략
어디에, 어떻게 파나
1~3개월
지자체 협약
국비·지자체 다회용기 사업 공모
협약 1건
3개월~
장례식장 묶음
한 시·군 2~3곳
2곳 계약
9~10월
축제
가을 축제 담당 제안
축제 2건
1년 차
구내식당
우선구매 안내
1곳
가격 전략
1인분(그릇 한 벌) 단가로 받습니다. 지자체 지원 사업이 있는 곳은 그 단가 기준에, 없는 곳은 일회용품을 사는 비용과 비교해 맞춥니다. 회수율이 높을수록 이익이 커지므로 회수율 약속을 계약에 넣습니다.
Notes: 지자체 협약: 국비·지자체 다회용기 사업 공모 (1~3개월) — 1년 목표 협약 1건.
장례식장 묶음: 한 시·군 2~3곳 (3개월~) — 1년 목표 2곳 계약.
축제: 가을 축제 담당 제안 (9~10월) — 1년 목표 축제 2건.
구내식당: 우선구매 안내 (1년 차) — 1년 목표 1곳.
가격 전략: 1인분(그릇 한 벌) 단가로 받습니다. 지자체 지원 사업이 있는 곳은 그 단가 기준에, 없는 곳은 일회용품을 사는 비용과 비교해 맞춥니다. 회수율이 높을수록 이익이 커지므로 회수율 약속을 계약에 넣습니다.
홍보: 매달 「줄인 일회용품」 숫자를 거래처·지자체와 함께 알림 / 세척 과정 공개 영상 / 위생 검사 결과 공개

## Slide 14
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 05 · 다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인
Ⅸ 추진 일정
언제, 누가, 무엇으로 확인하나
0~3개월
지자체 협약 · 장례식장 2~3곳 시범 · 공정 기준서
책임 · 대표·전문인력
확인 · 시범 한 달 + 위생 검사 통과
4~6개월
설비 마련(자활기금 융자) · 수거 동선
책임 · 대표
확인 · 회수율 95%
7~12개월
축제 대여 · 구내식당 1곳
책임 · 대표
확인 · 월 매출 목표 50%
2년 차
자활기업 인정(연합) · 다른 지역과 설비 공동 이용
책임 · 대표
확인 · 거래처 8곳
3년 차
한 시·군 전체 장례식장 · 지원 없이도 서는 매출
책임 · 대표
확인 · 자립 매출 도달
Notes: 0~3개월: 지자체 협약 · 장례식장 2~3곳 시범 · 공정 기준서. 책임 대표·전문인력. 확인 기준 — 시범 한 달 + 위생 검사 통과.
4~6개월: 설비 마련(자활기금 융자) · 수거 동선. 책임 대표. 확인 기준 — 회수율 95%.
7~12개월: 축제 대여 · 구내식당 1곳. 책임 대표. 확인 기준 — 월 매출 목표 50%.
2년 차: 자활기업 인정(연합) · 다른 지역과 설비 공동 이용. 책임 대표. 확인 기준 — 거래처 8곳.
3년 차: 한 시·군 전체 장례식장 · 지원 없이도 서는 매출. 책임 대표. 확인 기준 — 자립 매출 도달.

## Slide 15
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 05 · 다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인
Ⅹ 재무 계획
돈 — 얼마 들고, 언제 스스로 서나
첫해 사업비(추정)
3억 645만원 ~ 5억 4,093만원
인건비 = 자활근로·한시적 인건비(p.101·p.128)
설비 = 자활기금 융자(1억 이내 · 연 3% p.134)
운영비·재료비 = 사업 매출
Chart: 스스로 서려면 매달 팔아야 하는 금액(만원)
| 1~2년 차 (100% 지원) | 3~5년 차 (50% 지원) | 6년 차~ (지원 없음)
필요한 월 매출(만원) | 1069 | 1715 | 2361
→ 3년 안에 월 2,361만원을 목표로(1년 차 50% · 2년 차 75% · 3년 차 100%)
Notes: 첫해 사업비는 3억 645만원 ~ 5억 4,093만원(추정)입니다. 인건비는 자활근로·한시적 인건비(p.101·p.128), 설비는 자활기금 융자(p.134)로 조달합니다.
인건비 지원은 시간이 지나며 줄어듭니다. 그래서 단계마다 매달 얼마를 팔아야 스스로 버티는지 계산했습니다.
1~2년 차 · 참여자 인건비 100% 지원: 필요한 월 매출 1,069만원(하루 486,000원)
3~5년 차 · 50% 지원: 필요한 월 매출 1,715만원(하루 78만원)
6년 차부터 · 지원 없음: 필요한 월 매출 2,361만원(하루 107만원)
전문인력 인건비는 보수적으로 늘 우리 부담으로 셌고, 설비·운영비는 견적 전 추정입니다.

## Slide 16
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 05 · 다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인
Ⅺ 성과 목표 · Ⅻ 사회적 가치
무엇으로 성공을 재나
하루 세척 개수
1년 기록 시작
3년 기록 대비 3배
거래처
1년 3곳
3년 10곳
줄인 일회용품
1년 기록
3년 누적 공개
회수율
1년 95%
3년 98%
참여자 지분·운영권
1년 구조 확정
3년 참여자 대표 이사회
사회적 가치
· 일자리 — 참여자 6~10명
· 자원순환 — 줄인 일회용품 개수·kg
· 참여자 주인 구조 — 참여자 지분·이사 참여
Notes: 하루 세척 개수: 1년 기록 시작, 3년 기록 대비 3배 — 세척 일지
거래처: 1년 3곳, 3년 10곳 — 계약서
줄인 일회용품: 1년 기록, 3년 누적 공개 — 공급 개수 = 줄인 개수
회수율: 1년 95%, 3년 98% — 회수 ÷ 공급
참여자 지분·운영권: 1년 구조 확정, 3년 참여자 대표 이사회 — 정관
사회적 가치: 일자리(참여자 6~10명) / 자원순환(줄인 일회용품 개수·kg) / 참여자 주인 구조(참여자 지분·이사 참여)

## Slide 17
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 05 · 다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인
ⅩⅢ 위험 관리
막힐 곳과 미리 세운 대응
위생 사고
가능성 낮음 · 영향 매우 큼
기준서·분기 검사·결과 공개
신호 · 검사 결과
설비비 부담
가능성 높음 · 영향 큼
자활기금 융자·이차보전 · 설비 공동 이용
신호 · 월 상환 비율
지자체 예산 끊김
가능성 중간 · 영향 큼
장례식장·구내식당 직접 계약을 함께 키운다
신호 · 지자체 매출 비중
그릇 분실
가능성 중간 · 영향 중간
회수율 약속 계약 · 수거 동선
신호 · 회수율
Notes: 위생 사고(가능성 낮음, 영향 매우 큼): 대응 — 기준서·분기 검사·결과 공개. 미리 볼 신호 — 검사 결과.
설비비 부담(가능성 높음, 영향 큼): 대응 — 자활기금 융자·이차보전 · 설비 공동 이용. 미리 볼 신호 — 월 상환 비율.
지자체 예산 끊김(가능성 중간, 영향 큼): 대응 — 장례식장·구내식당 직접 계약을 함께 키운다. 미리 볼 신호 — 지자체 매출 비중.
그릇 분실(가능성 중간, 영향 중간): 대응 — 회수율 약속 계약 · 수거 동선. 미리 볼 신호 — 회수율.

## Slide 18
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 05 · 다회용기 세척 — 처음부터 자활기업이 주인
ⅩⅣ 전망과 기대 효과
3년 뒤, 그리고 가장 큰 기대 효과
3년 뒤 모습
한 시·군의 장례식장·축제 다회용기를 맡는 자활기업 · 참여자가 주인
넓히기
옆 시·군과 설비를 함께 쓰며 넓힌다 · 「자활기업이 주인」 모델을 다른 지역에 전한다
이 사업의 장점
정책·예산 흐름과 같은 방향 — 일회용품 규제가 강해질수록 커진다
가장 큰 기대 효과
자활기업이 주인
수익 사업이 센터에 머물지 않고 참여자 몫으로 — 다회용기 글 76%가 센터 계정
Notes: 3년 뒤 모습: 한 시·군의 장례식장·축제 다회용기를 맡는 자활기업 · 참여자가 주인
넓히기: 옆 시·군과 설비를 함께 쓰며 넓힌다 · 「자활기업이 주인」 모델을 다른 지역에 전한다
이 사업의 장점: 정책·예산 흐름과 같은 방향 — 일회용품 규제가 강해질수록 커진다
가장 큰 기대 효과는 「자활기업이 주인」. 수익 사업이 센터에 머물지 않고 참여자 몫으로 — 다회용기 글 76%가 센터 계정. 근거: 자활 인스타 전수 조사(10-25).
마지막으로 여쭙니다 — 다회용기, 누가 주인이어야 할까요?