## Slide 1
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 08 · 동네 고장 수리 구독
자활사업 계획서 · 아이디어 08
동네 고장 수리 구독
황당하지만 생각해볼 사업
집수리를 한 번 해 주고 끝내는 대신, 어르신 집을 달마다 점검하고 미리 고쳐 주는 「동네 고장 수리 구독」 사업
웰쉐어 사회적협동조합 · 웰쉐어로지스 · 2026년 11월
Notes: 동네 고장 수리 구독 사업 계획을 말씀드리겠습니다. 한 줄로: 집수리를 한 번 해 주고 끝내는 대신, 어르신 집을 달마다 점검하고 미리 고쳐 주는 「동네 고장 수리 구독」 사업.

## Slide 2
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 08 · 동네 고장 수리 구독
Ⅰ 사업 개요
한눈에 보는 사업
1억 3,652만원 ~ 2억 705만원
첫해 사업비(추정)
4~6명 + 1
참여자 + 전문인력
1,404만원
자립 월 매출 목표
붐비는 업종의 새 길
가장 큰 기대 효과
집수리를 한 번 해 주고 끝내는 대신, 어르신 집을 달마다 점검하고 미리 고쳐 주는 「동네 고장 수리 구독」 사업
집수리 자활기업 208곳 — 파는 방식만 바꿔 달마다 일거리를
Notes: 이 사업을 네 숫자로 먼저 보여 드립니다. 첫해 사업비는 1억 3,652만원 ~ 2억 705만원(추정)이고, 인건비는 자활근로·한시적 인건비, 설비는 자활기금으로 조달합니다. 참여자 4~6명과 전문인력 1명이 함께합니다. 그리고 가장 중요한 숫자 — 지원이 끝난 뒤에도 매달 1,404만원을 팔면 스스로 섭니다. 가장 큰 기대 효과는 「붐비는 업종의 새 길」입니다. 집수리 자활기업 208곳 — 파는 방식만 바꿔 달마다 일거리를.

## Slide 3
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 08 · 동네 고장 수리 구독
Ⅱ 추진 배경과 필요성
왜 이 사업인가
1
집수리는 전국 자활기업 977곳 가운데 208곳으로 가장 많은 업종입니다. 같은 일을 하는 곳이 많아 일감을 두고 겨룹니다.
2
집도 늙고 있습니다. 지은 지 30년 넘은 주택이 30.6%입니다(국가데이터처 2025 주택총조사). 혼자 사는 어르신 집은 작은 고장이 큰 사고로 번집니다.
3
그래서 「고장 나면 부르는」 대신 「달마다 와서 미리 보는」 방식으로 팝니다. 같은 기술로 다른 상품을 만드는 것입니다. 점검 때 안부까지 확인하면 돌봄 예산이 비용을 대는 길이 열립니다.
Notes: 집수리는 전국 자활기업 977곳 가운데 208곳으로 가장 많은 업종입니다. 같은 일을 하는 곳이 많아 일감을 두고 겨룹니다.
집도 늙고 있습니다. 지은 지 30년 넘은 주택이 30.6%입니다(국가데이터처 2025 주택총조사). 혼자 사는 어르신 집은 작은 고장이 큰 사고로 번집니다.
그래서 「고장 나면 부르는」 대신 「달마다 와서 미리 보는」 방식으로 팝니다. 같은 기술로 다른 상품을 만드는 것입니다. 점검 때 안부까지 확인하면 돌봄 예산이 비용을 대는 길이 열립니다.

## Slide 4
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 08 · 동네 고장 수리 구독
Ⅲ 시장 분석
숫자가 말하는 시장
자활기업 집수리
208곳 / 977곳 — 업종 1위
기술 인력은 많다 — 파는 방식을 바꾸면 된다
노후 주택
지은 지 30년 넘은 주택 30.6%(2025)
고장 날 집이 많다
혼자 사는 어르신
고령자 가구 가운데 1인 가구 37.8%
고쳐 줄 사람이 없는 집
출처: 자활 인스타 전수 조사 · 전국 자활기업 현황 · 공공 통계(계획서 붙임)
Notes: 자활기업 집수리: 208곳 / 977곳 — 업종 1위 — 기술 인력은 많다 — 파는 방식을 바꾸면 된다. (출처: 전국 자활기업 현황 977곳(한국자활복지개발원 공공데이터, 2026-10…)
노후 주택: 지은 지 30년 넘은 주택 30.6%(2025) — 고장 날 집이 많다. (출처: 국가데이터처 2025 인구주택총조사(2026-07 발표) — 지은 지 3…)
혼자 사는 어르신: 고령자 가구 가운데 1인 가구 37.8% — 고쳐 줄 사람이 없는 집. (출처: 통계청 「2025 고령자 통계」(2025-09) — 고령자 가구 618만…)

## Slide 5
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 08 · 동네 고장 수리 구독
Ⅲ 고객 분석
누가, 왜 사나
지자체 주거복지·돌봄 담당
어르신 집 안전 점검
얼마나 자주 · 연간
닿는 법 · 돌봄 사업과 묶어 제안
자녀
부모님 집 점검 구독
얼마나 자주 · 달마다
닿는 법 · 온라인·입소문
어르신 본인
작은 고장 해결
얼마나 자주 · 달마다
닿는 법 · 경로당 안내
Notes: 지자체 주거복지·돌봄 담당: 어르신 집 안전 점검. 연간. 닿는 법 — 돌봄 사업과 묶어 제안.
자녀: 부모님 집 점검 구독. 달마다. 닿는 법 — 온라인·입소문.
어르신 본인: 작은 고장 해결. 달마다. 닿는 법 — 경로당 안내.

## Slide 6
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 08 · 동네 고장 수리 구독
Ⅲ 경쟁 분석
누구와 겨루고, 어떻게 이기나
경쟁자
그쪽 강점
그쪽 약점
우리 대응
집수리 자활기업
기술
한 번 고치고 끝
같은 기술 · 구독 방식
일반 출장 수리
빠르다
작은 일은 안 오거나 비싸다
달마다 작은 것까지
Notes: 집수리 자활기업 — 강점 기술, 약점 한 번 고치고 끝. 우리는 같은 기술 · 구독 방식.
일반 출장 수리 — 강점 빠르다, 약점 작은 일은 안 오거나 비싸다. 우리는 달마다 작은 것까지.

## Slide 7
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 08 · 동네 고장 수리 구독
Ⅲ SWOT
강점·약점·기회·위협
S 강점
· 기술 인력이 이미 많다
· 돌봄과 묶인다
W 약점
· 어르신이 달마다 내기 어렵다
· 점검 기록 체계 필요
O 기회
· 노후 주택 증가
· 지자체 돌봄 통합
T 위협
· 안전사고 책임
· 구독 개념이 낯설다
Notes: S: 기술 인력이 이미 많다, 돌봄과 묶인다
W: 어르신이 달마다 내기 어렵다, 점검 기록 체계 필요
O: 노후 주택 증가, 지자체 돌봄 통합
T: 안전사고 책임, 구독 개념이 낯설다

## Slide 8
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 08 · 동네 고장 수리 구독
Ⅳ 타당성 검토
할 수 있는가 — 다섯 가지 검토
△
수요
필요는 크지만 「구독」이 낯설다 — 한 동네 30가구 무료 점검으로 고장 빈도부터 잰다
○
기술
집수리 자활기업 기술 그대로 · 자격 취득으로 보강
○
자금
공구·소모품 시범 1백만~2백만 원
○
인력
집수리 사업단 인력 활용
△
제도
돌봄·주거복지 예산이 비용을 대는 길을 지자체와 확인
Notes: 수요 △: 필요는 크지만 「구독」이 낯설다 — 한 동네 30가구 무료 점검으로 고장 빈도부터 잰다
기술 ○: 집수리 자활기업 기술 그대로 · 자격 취득으로 보강
자금 ○: 공구·소모품 시범 1백만~2백만 원
인력 ○: 집수리 사업단 인력 활용
제도 △: 돌봄·주거복지 예산이 비용을 대는 길을 지자체와 확인
○ = 지금 가능, △ = 시범·일정 안에서 확인하고 보완.

## Slide 9
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 08 · 동네 고장 수리 구독
Ⅴ 사업 내용
무엇을, 어떻게 만드나
달마다 점검(전등·수도·문고리·보일러)
같은 사람이 달마다 · 고장 기록
어르신 가구 · 월 구독
겨울 보일러 점검
철마다
어르신 가구 · 계절 상품
1 가구 등록 · 집 상태 기록
2 달마다 방문 점검표
3 작은 고장은 그 자리에서
4 큰 수리는 집수리 자활기업에 넘김
5 고장 기록 → 다음 고장 미리 알림
Notes: 상품·서비스: 달마다 점검(전등·수도·문고리·보일러) — 같은 사람이 달마다 · 고장 기록 / 겨울 보일러 점검 — 철마다
일의 흐름: 가구 등록 · 집 상태 기록 → 달마다 방문 점검표 → 작은 고장은 그 자리에서 → 큰 수리는 집수리 자활기업에 넘김 → 고장 기록 → 다음 고장 미리 알림

## Slide 10
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 08 · 동네 고장 수리 구독
Ⅵ 경쟁력 강화 전략
경쟁력 ① 기술력을 키운다
국가기술자격(전기·배관·에너지관리)
왜 · 안전과 신뢰 — 자격이 있어야 맡긴다
어떻게 · 전기기능사·배관기능사·에너지관리기능사 응시 지원
1년 안 2명
점검 기록
왜 · 기록이 쌓이면 고장을 미리 안다 — 이것이 구독의 값
어떻게 · 집마다 고장 기록표
시범부터
Notes: 지원금은 시작을 돕지만 사업을 지켜 주지 않습니다. 첫째, 기술력입니다.
국가기술자격(전기·배관·에너지관리) — 왜: 안전과 신뢰 — 자격이 있어야 맡긴다. 어떻게: 전기기능사·배관기능사·에너지관리기능사 응시 지원. 언제: 1년 안 2명.
점검 기록 — 왜: 기록이 쌓이면 고장을 미리 안다 — 이것이 구독의 값. 어떻게: 집마다 고장 기록표. 언제: 시범부터.

## Slide 11
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 08 · 동네 고장 수리 구독
Ⅵ 경쟁력 강화 전략
경쟁력 ② 특화 · ③ 인기 상품
달마다 같은 사람이 온다
안부 확인이 함께 — 돌봄 예산이 낼 이유
고장 기록으로 미리 알림
큰 사고를 막는다
1
시제품
후보 3개를 작게 만들어 시식·시연 — 무엇을 왜 골랐는지 적는다
2
반응 재기
한 달 동안 판매량·재주문·댓글을 상품마다 따로 센다
3
고르기
가장 잘 나간 1개를 대표 상품으로 — 포장·이름·이야기를 몰아 준다
4
고치기
대표 상품은 매달 한 군데씩 고친다(맛·크기·포장·값) — 고친 뒤 다시 잰다
5
넓히기
분기마다 새 상품 1개 시험 · 석 달 안 팔린 상품은 접는다
Notes: 제품 특화 — 다른 데서 못 사는 이유:
달마다 같은 사람이 온다: 안부 확인이 함께 — 돌봄 예산이 낼 이유
고장 기록으로 미리 알림: 큰 사고를 막는다
인기 상품은 감이 아니라 팔린 숫자로 고릅니다. 대표 상품 후보는 어르신 집 달마다 점검, 겨울 보일러 점검.
시제품 — 후보 3개를 작게 만들어 시식·시연 — 무엇을 왜 골랐는지 적는다
반응 재기 — 한 달 동안 판매량·재주문·댓글을 상품마다 따로 센다
고르기 — 가장 잘 나간 1개를 대표 상품으로 — 포장·이름·이야기를 몰아 준다
고치기 — 대표 상품은 매달 한 군데씩 고친다(맛·크기·포장·값) — 고친 뒤 다시 잰다
넓히기 — 분기마다 새 상품 1개 시험 · 석 달 안 팔린 상품은 접는다

## Slide 12
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 08 · 동네 고장 수리 구독
Ⅵ 경쟁력 강화 전략
경쟁력 ④ 협업으로 키우는 브랜드
동네 고장 수리 구독
지자체 주거복지·돌봄
주고 · 점검 기록·안부
받고 · 비용 부담
집수리 자활기업
주고 · 큰 수리 넘김
받고 · 일감
「우리 집 주치의」 — 같은 사람이 와서 같은 점검표로 봅니다. 사람이 곧 브랜드입니다.
Notes: 지자체 주거복지·돌봄: 우리가 주는 것 점검 기록·안부, 받는 것 비용 부담. 첫걸음 — 시범 결과로 제안.
집수리 자활기업: 우리가 주는 것 큰 수리 넘김, 받는 것 일감. 첫걸음 — 시범부터.
브랜드 방침: 「우리 집 주치의」 — 같은 사람이 와서 같은 점검표로 봅니다. 사람이 곧 브랜드입니다.

## Slide 13
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 08 · 동네 고장 수리 구독
Ⅶ 판매·홍보 전략
어디에, 어떻게 파나
1~3개월
한 동네 30가구 무료 점검
동 행정복지센터·경로당
30가구
4~6개월
지자체 돌봄 연계
시범 결과 보고
협약 1건
6개월~
자녀 구독
온라인
구독 가구
가격 전략
월 구독료는 작게, 부품값은 따로. 저소득 가구는 돌봄·주거복지 예산이 대신 내는 구조를 지자체와 만듭니다.
Notes: 한 동네 30가구 무료 점검: 동 행정복지센터·경로당 (1~3개월) — 1년 목표 30가구.
지자체 돌봄 연계: 시범 결과 보고 (4~6개월) — 1년 목표 협약 1건.
자녀 구독: 온라인 (6개월~) — 1년 목표 구독 가구.
가격 전략: 월 구독료는 작게, 부품값은 따로. 저소득 가구는 돌봄·주거복지 예산이 대신 내는 구조를 지자체와 만듭니다.
홍보: 시범 결과(무엇이 얼마나 자주 고장 나나) 공개 / 점검 전후 사진

## Slide 14
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 08 · 동네 고장 수리 구독
Ⅸ 추진 일정
언제, 누가, 무엇으로 확인하나
0~3개월(시범)
30가구 · 석 달 무료 점검 · 고장 기록
책임 · 팀장
확인 · 가구당 월 고장·해결 건수
관문
가구 70%가 「계속 받고 싶다」 + 지자체가 비용 부담 검토면 계속
책임 · 센터장
확인 · 계속/멈춤
4~12개월
지자체 협약 · 구독 100가구
책임 · 팀장
확인 · 구독 유지율
2~3년 차
자활기업(집수리 연계) · 다른 동네
책임 · 대표
확인 · 자립 매출 도달
Notes: 0~3개월(시범): 30가구 · 석 달 무료 점검 · 고장 기록. 책임 팀장. 확인 기준 — 가구당 월 고장·해결 건수.
관문: 가구 70%가 「계속 받고 싶다」 + 지자체가 비용 부담 검토면 계속. 책임 센터장. 확인 기준 — 계속/멈춤.
4~12개월: 지자체 협약 · 구독 100가구. 책임 팀장. 확인 기준 — 구독 유지율.
2~3년 차: 자활기업(집수리 연계) · 다른 동네. 책임 대표. 확인 기준 — 자립 매출 도달.

## Slide 15
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 08 · 동네 고장 수리 구독
Ⅹ 재무 계획
돈 — 얼마 들고, 언제 스스로 서나
첫해 사업비(추정)
1억 3,652만원 ~ 2억 705만원
인건비 = 자활근로·한시적 인건비(p.101·p.128)
설비 = 자활기금 융자(1억 이내 · 연 3% p.134)
운영비·재료비 = 사업 매출
Chart: 스스로 서려면 매달 팔아야 하는 금액(만원)
| 1~2년 차 (100% 지원) | 3~5년 차 (50% 지원) | 6년 차~ (지원 없음)
필요한 월 매출(만원) | 481 | 943 | 1404
→ 3년 안에 월 1,404만원을 목표로(1년 차 50% · 2년 차 75% · 3년 차 100%)
Notes: 첫해 사업비는 1억 3,652만원 ~ 2억 705만원(추정)입니다. 인건비는 자활근로·한시적 인건비(p.101·p.128), 설비는 자활기금 융자(p.134)로 조달합니다.
인건비 지원은 시간이 지나며 줄어듭니다. 그래서 단계마다 매달 얼마를 팔아야 스스로 버티는지 계산했습니다.
1~2년 차 · 참여자 인건비 100% 지원: 필요한 월 매출 481만원(하루 219,000원)
3~5년 차 · 50% 지원: 필요한 월 매출 943만원(하루 429,000원)
6년 차부터 · 지원 없음: 필요한 월 매출 1,404만원(하루 638,000원)
전문인력 인건비는 보수적으로 늘 우리 부담으로 셌고, 설비·운영비는 견적 전 추정입니다.

## Slide 16
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 08 · 동네 고장 수리 구독
Ⅺ 성과 목표 · Ⅻ 사회적 가치
무엇으로 성공을 재나
구독 가구
1년 30(시범)
3년 300
미리 막은 고장
1년 기록
3년 기록
자격 취득
1년 2명
3년 5명
사회적 가치
· 어르신 집 안전 — 점검 가구 수
· 안부 확인 — 이상 발견·연계
· 일자리 — 참여자 4~6명
Notes: 구독 가구: 1년 30(시범), 3년 300 — 명부
미리 막은 고장: 1년 기록, 3년 기록 — 점검 기록
자격 취득: 1년 2명, 3년 5명 — 자격증
사회적 가치: 어르신 집 안전(점검 가구 수) / 안부 확인(이상 발견·연계) / 일자리(참여자 4~6명)

## Slide 17
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 08 · 동네 고장 수리 구독
ⅩⅢ 위험 관리
막힐 곳과 미리 세운 대응
어르신이 비용을 못 냄
가능성 높음 · 영향 큼
돌봄·주거복지 예산 연계
신호 · 지자체 협의
안전사고 책임
가능성 낮음 · 영향 큼
보험·안전 수칙
신호 · 사고 기록
Notes: 어르신이 비용을 못 냄(가능성 높음, 영향 큼): 대응 — 돌봄·주거복지 예산 연계. 미리 볼 신호 — 지자체 협의.
안전사고 책임(가능성 낮음, 영향 큼): 대응 — 보험·안전 수칙. 미리 볼 신호 — 사고 기록.

## Slide 18
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 08 · 동네 고장 수리 구독
ⅩⅣ 전망과 기대 효과
3년 뒤, 그리고 가장 큰 기대 효과
3년 뒤 모습
동네 어르신 300가구의 「집 주치의」
넓히기
집수리 자활기업 전국 208곳이 같은 방식으로
이 사업의 장점
새 기술 없이 파는 방식만 바꾼다 — 전국 208곳이 바로 쓸 수 있는 모델
가장 큰 기대 효과
붐비는 업종의 새 길
집수리 자활기업 208곳 — 파는 방식만 바꿔 달마다 일거리를
Notes: 3년 뒤 모습: 동네 어르신 300가구의 「집 주치의」
넓히기: 집수리 자활기업 전국 208곳이 같은 방식으로
이 사업의 장점: 새 기술 없이 파는 방식만 바꾼다 — 전국 208곳이 바로 쓸 수 있는 모델
가장 큰 기대 효과는 「붐비는 업종의 새 길」. 집수리 자활기업 208곳 — 파는 방식만 바꿔 달마다 일거리를. 근거: 전국 자활기업 현황 977곳.
마지막으로 여쭙니다 — 우리 집에서 제일 자주 고장 나는 건?