## Slide 1
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 09 · 컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단
자활사업 계획서 · 아이디어 09
컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단
황당하지만 생각해볼 사업
컨테이너 한 동에서 날씨와 상관없이 버섯을 기르고, 수확한 버섯을 반찬 사업단의 재료로 쓰는 농장+반찬 연계 사업
웰쉐어 사회적협동조합 · 웰쉐어로지스 · 2026년 11월
Notes: 컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단 사업 계획을 말씀드리겠습니다. 한 줄로: 컨테이너 한 동에서 날씨와 상관없이 버섯을 기르고, 수확한 버섯을 반찬 사업단의 재료로 쓰는 농장+반찬 연계 사업.

## Slide 2
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 09 · 컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단
Ⅰ 사업 개요
한눈에 보는 사업
1억 5,652만원 ~ 2억 4,585만원
첫해 사업비(추정)
4~6명 + 1
참여자 + 전문인력
1,527만원
자립 월 매출 목표
날씨와 상관없는 일터
가장 큰 기대 효과
컨테이너 한 동에서 날씨와 상관없이 버섯을 기르고, 수확한 버섯을 반찬 사업단의 재료로 쓰는 농장+반찬 연계 사업
컨테이너 재배 + 반찬 사업단 재료 — 안에서 도는 순환
Notes: 이 사업을 네 숫자로 먼저 보여 드립니다. 첫해 사업비는 1억 5,652만원 ~ 2억 4,585만원(추정)이고, 인건비는 자활근로·한시적 인건비, 설비는 자활기금으로 조달합니다. 참여자 4~6명과 전문인력 1명이 함께합니다. 그리고 가장 중요한 숫자 — 지원이 끝난 뒤에도 매달 1,527만원을 팔면 스스로 섭니다. 가장 큰 기대 효과는 「날씨와 상관없는 일터」입니다. 컨테이너 재배 + 반찬 사업단 재료 — 안에서 도는 순환.

## Slide 3
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 09 · 컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단
Ⅱ 추진 배경과 필요성
왜 이 사업인가
1
자활 농업·로컬푸드 글은 최근 1년 비율이 82%로 가장 빠르게 늘고 있고, 그 글의 82%가 센터 계정입니다 — 센터들이 이미 관심을 두고 있습니다.
2
그런데 바깥 농사는 날씨·계절에 묶여 일자리가 끊깁니다. 컨테이너 재배는 온도·습도를 맞춰 한 해 내내 일할 수 있습니다.
3
기른 버섯을 팔 곳이 자활 안에 있습니다. 반찬 사업단(아이디어 02)이 재료로 사면 판로 걱정 없이 시작할 수 있습니다.
Notes: 자활 농업·로컬푸드 글은 최근 1년 비율이 82%로 가장 빠르게 늘고 있고, 그 글의 82%가 센터 계정입니다 — 센터들이 이미 관심을 두고 있습니다.
그런데 바깥 농사는 날씨·계절에 묶여 일자리가 끊깁니다. 컨테이너 재배는 온도·습도를 맞춰 한 해 내내 일할 수 있습니다.
기른 버섯을 팔 곳이 자활 안에 있습니다. 반찬 사업단(아이디어 02)이 재료로 사면 판로 걱정 없이 시작할 수 있습니다.

## Slide 4
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 09 · 컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단
Ⅲ 시장 분석
숫자가 말하는 시장
자활 농업·로컬푸드 글
최근 1년 82% · 센터 글 82%
현장이 막 움직이는 분야
고령 식사 수요
초고령사회 21.2%
반찬 사업단 재료 수요가 는다
출처: 자활 인스타 전수 조사 · 전국 자활기업 현황 · 공공 통계(계획서 붙임)
Notes: 자활 농업·로컬푸드 글: 최근 1년 82% · 센터 글 82% — 현장이 막 움직이는 분야. (출처: 자활 인스타그램 전수 조사(웰쉐어, 2026-10-25) — 해시태그 1…)
고령 식사 수요: 초고령사회 21.2% — 반찬 사업단 재료 수요가 는다. (출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 — 65세 이상 20.0%(2024-12-2…)

## Slide 5
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 09 · 컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단
Ⅲ 고객 분석
누가, 왜 사나
반찬 사업단(02)
매주 쓰는 재료
얼마나 자주 · 매주
닿는 법 · 자활 안 거래
로컬푸드 매장
생버섯
얼마나 자주 · 매주
닿는 법 · 입점
일반 소비자
생버섯 꾸러미
얼마나 자주 · 수시
닿는 법 · 온라인(04)
Notes: 반찬 사업단(02): 매주 쓰는 재료. 매주. 닿는 법 — 자활 안 거래.
로컬푸드 매장: 생버섯. 매주. 닿는 법 — 입점.
일반 소비자: 생버섯 꾸러미. 수시. 닿는 법 — 온라인(04).

## Slide 6
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 09 · 컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단
Ⅲ 경쟁 분석
누구와 겨루고, 어떻게 이기나
경쟁자
그쪽 강점
그쪽 약점
우리 대응
일반 버섯 농가
규모·값
자활 연계·이야기 없음
반찬까지 한 동네 · 직송
마트 버섯
편리
신선도
오늘 딴 버섯
Notes: 일반 버섯 농가 — 강점 규모·값, 약점 자활 연계·이야기 없음. 우리는 반찬까지 한 동네 · 직송.
마트 버섯 — 강점 편리, 약점 신선도. 우리는 오늘 딴 버섯.

## Slide 7
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 09 · 컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단
Ⅲ SWOT
강점·약점·기회·위협
S 강점
· 날씨에 안 묶임
· 판로가 자활 안에
· 한 해 내내 일자리
W 약점
· 재배 기술
· 전기료
O 기회
· 로컬푸드
· 농업기술센터 교육
T 위협
· 병해·곰팡이
· 버섯 값 변동
Notes: S: 날씨에 안 묶임, 판로가 자활 안에, 한 해 내내 일자리
W: 재배 기술, 전기료
O: 로컬푸드, 농업기술센터 교육
T: 병해·곰팡이, 버섯 값 변동

## Slide 8
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 09 · 컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단
Ⅳ 타당성 검토
할 수 있는가 — 다섯 가지 검토
○
수요
반찬 사업단이 사 줄 수 있다
△
기술
재배는 배워야 한다 — 농업기술센터 교육 + 키트 20개 시범
△
자금
컨테이너 설비 3천만~6천만 원 — 시범 결과 뒤 자활기금
○
인력
참여자 4~6명
○
제도
자활근로 사업단 구조
Notes: 수요 ○: 반찬 사업단이 사 줄 수 있다
기술 △: 재배는 배워야 한다 — 농업기술센터 교육 + 키트 20개 시범
자금 △: 컨테이너 설비 3천만~6천만 원 — 시범 결과 뒤 자활기금
인력 ○: 참여자 4~6명
제도 ○: 자활근로 사업단 구조
○ = 지금 가능, △ = 시범·일정 안에서 확인하고 보완.

## Slide 9
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 09 · 컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단
Ⅴ 사업 내용
무엇을, 어떻게 만드나
반찬용 버섯
오늘 딴 버섯 직송
반찬 사업단 · 주 단위 납품
생버섯 꾸러미
소포장
소비자 · 로컬푸드·온라인
1 배지·종균 준비
2 온도·습도 맞춰 재배(기록)
3 수확·선별
4 반찬 사업단 납품·소포장
5 수확량·조건 기록 → 다음 재배
Notes: 상품·서비스: 반찬용 버섯 — 오늘 딴 버섯 직송 / 생버섯 꾸러미 — 소포장
일의 흐름: 배지·종균 준비 → 온도·습도 맞춰 재배(기록) → 수확·선별 → 반찬 사업단 납품·소포장 → 수확량·조건 기록 → 다음 재배

## Slide 10
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 09 · 컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단
Ⅵ 경쟁력 강화 전략
경쟁력 ① 기술력을 키운다
재배 기술
왜 · 병이 한 번 돌면 수확이 없다
어떻게 · 지역 농업기술센터 버섯 재배 교육 이수
시범 전
온도·습도 기록
왜 · 어떤 조건에서 잘 자라는지 숫자로 찾는다
어떻게 · 매일 기록 · 수확량과 맞춰 봄
시범부터
Notes: 지원금은 시작을 돕지만 사업을 지켜 주지 않습니다. 첫째, 기술력입니다.
재배 기술 — 왜: 병이 한 번 돌면 수확이 없다. 어떻게: 지역 농업기술센터 버섯 재배 교육 이수. 언제: 시범 전.
온도·습도 기록 — 왜: 어떤 조건에서 잘 자라는지 숫자로 찾는다. 어떻게: 매일 기록 · 수확량과 맞춰 봄. 언제: 시범부터.

## Slide 11
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 09 · 컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단
Ⅵ 경쟁력 강화 전략
경쟁력 ② 특화 · ③ 인기 상품
오늘 딴 버섯이 반찬 사업단으로 직송
신선함
재배부터 반찬까지 한 동네
이야기가 있는 반찬
1
시제품
후보 3개를 작게 만들어 시식·시연 — 무엇을 왜 골랐는지 적는다
2
반응 재기
한 달 동안 판매량·재주문·댓글을 상품마다 따로 센다
3
고르기
가장 잘 나간 1개를 대표 상품으로 — 포장·이름·이야기를 몰아 준다
4
고치기
대표 상품은 매달 한 군데씩 고친다(맛·크기·포장·값) — 고친 뒤 다시 잰다
5
넓히기
분기마다 새 상품 1개 시험 · 석 달 안 팔린 상품은 접는다
Notes: 제품 특화 — 다른 데서 못 사는 이유:
오늘 딴 버섯이 반찬 사업단으로 직송: 신선함
재배부터 반찬까지 한 동네: 이야기가 있는 반찬
인기 상품은 감이 아니라 팔린 숫자로 고릅니다. 대표 상품 후보는 버섯 반찬, 생버섯 꾸러미.
시제품 — 후보 3개를 작게 만들어 시식·시연 — 무엇을 왜 골랐는지 적는다
반응 재기 — 한 달 동안 판매량·재주문·댓글을 상품마다 따로 센다
고르기 — 가장 잘 나간 1개를 대표 상품으로 — 포장·이름·이야기를 몰아 준다
고치기 — 대표 상품은 매달 한 군데씩 고친다(맛·크기·포장·값) — 고친 뒤 다시 잰다
넓히기 — 분기마다 새 상품 1개 시험 · 석 달 안 팔린 상품은 접는다

## Slide 12
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 09 · 컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단
Ⅵ 경쟁력 강화 전략
경쟁력 ④ 협업으로 키우는 브랜드
컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단
농업기술센터
주고 · 시험 재배 기록
받고 · 교육·자문
반찬 사업단(02)
주고 · 재료
받고 · 판로
로컬푸드 매장
주고 · 납품
받고 · 판로
「농장에서 반찬까지」 — 한 줄 이야기가 브랜드입니다.
Notes: 농업기술센터: 우리가 주는 것 시험 재배 기록, 받는 것 교육·자문. 첫걸음 — 시범 전.
반찬 사업단(02): 우리가 주는 것 재료, 받는 것 판로. 첫걸음 — 시범부터.
로컬푸드 매장: 우리가 주는 것 납품, 받는 것 판로. 첫걸음 — 1년 차.
브랜드 방침: 「농장에서 반찬까지」 — 한 줄 이야기가 브랜드입니다.

## Slide 13
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 09 · 컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단
Ⅶ 판매·홍보 전략
어디에, 어떻게 파나
시범부터
반찬 사업단 납품
자활 안 약속
주 단위
1년 차
로컬푸드 입점
매장 신청
1곳
1년 차
온라인 꾸러미
04 스토어
판매
가격 전략
반찬 사업단에는 시세에 맞춰 안정 값으로, 생버섯은 로컬푸드 값으로 팝니다.
Notes: 반찬 사업단 납품: 자활 안 약속 (시범부터) — 1년 목표 주 단위.
로컬푸드 입점: 매장 신청 (1년 차) — 1년 목표 1곳.
온라인 꾸러미: 04 스토어 (1년 차) — 1년 목표 판매.
가격 전략: 반찬 사업단에는 시세에 맞춰 안정 값으로, 생버섯은 로컬푸드 값으로 팝니다.
홍보: 자라는 과정 짧은 영상 / 반찬 식단표에 「우리 농장 버섯」 표시

## Slide 14
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 09 · 컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단
Ⅸ 추진 일정
언제, 누가, 무엇으로 확인하나
0~3개월(시범)
재배 키트 20개 · 반찬 사업단 안에서
책임 · 팀장
확인 · 키트당 수확량 기록
관문
수확이 안정적이고 반찬 사업단이 정기 매입 약속하면 컨테이너 설비 검토
책임 · 센터장
확인 · 계속/멈춤
4~12개월
농업기술센터 교육 · 컨테이너 1동(자활기금)
책임 · 팀장
확인 · 월 수확량
2~3년 차
로컬푸드·온라인 · 반찬 사업단과 한 몸
책임 · 대표
확인 · 자립 매출 도달
Notes: 0~3개월(시범): 재배 키트 20개 · 반찬 사업단 안에서. 책임 팀장. 확인 기준 — 키트당 수확량 기록.
관문: 수확이 안정적이고 반찬 사업단이 정기 매입 약속하면 컨테이너 설비 검토. 책임 센터장. 확인 기준 — 계속/멈춤.
4~12개월: 농업기술센터 교육 · 컨테이너 1동(자활기금). 책임 팀장. 확인 기준 — 월 수확량.
2~3년 차: 로컬푸드·온라인 · 반찬 사업단과 한 몸. 책임 대표. 확인 기준 — 자립 매출 도달.

## Slide 15
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 09 · 컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단
Ⅹ 재무 계획
돈 — 얼마 들고, 언제 스스로 서나
첫해 사업비(추정)
1억 5,652만원 ~ 2억 4,585만원
인건비 = 자활근로·한시적 인건비(p.101·p.128)
설비 = 자활기금 융자(1억 이내 · 연 3% p.134)
운영비·재료비 = 사업 매출
Chart: 스스로 서려면 매달 팔아야 하는 금액(만원)
| 1~2년 차 (100% 지원) | 3~5년 차 (50% 지원) | 6년 차~ (지원 없음)
필요한 월 매출(만원) | 534 | 1030 | 1527
→ 3년 안에 월 1,527만원을 목표로(1년 차 50% · 2년 차 75% · 3년 차 100%)
Notes: 첫해 사업비는 1억 5,652만원 ~ 2억 4,585만원(추정)입니다. 인건비는 자활근로·한시적 인건비(p.101·p.128), 설비는 자활기금 융자(p.134)로 조달합니다.
인건비 지원은 시간이 지나며 줄어듭니다. 그래서 단계마다 매달 얼마를 팔아야 스스로 버티는지 계산했습니다.
1~2년 차 · 참여자 인건비 100% 지원: 필요한 월 매출 534만원(하루 243,000원)
3~5년 차 · 50% 지원: 필요한 월 매출 1,030만원(하루 468,000원)
6년 차부터 · 지원 없음: 필요한 월 매출 1,527만원(하루 694,000원)
전문인력 인건비는 보수적으로 늘 우리 부담으로 셌고, 설비·운영비는 견적 전 추정입니다.

## Slide 16
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 09 · 컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단
Ⅺ 성과 목표 · Ⅻ 사회적 가치
무엇으로 성공을 재나
월 수확량
1년 기록
3년 기록 대비 3배
반찬 사업단 납품
1년 주 1회
3년 주 2회
판로
1년 1곳
3년 3곳
사회적 가치
· 한 해 내내 일자리 — 참여자 4~6명
· 자활 안 순환 — 반찬 사업단 매입액
Notes: 월 수확량: 1년 기록, 3년 기록 대비 3배 — 수확 일지
반찬 사업단 납품: 1년 주 1회, 3년 주 2회 — 납품서
판로: 1년 1곳, 3년 3곳 — 거래처
사회적 가치: 한 해 내내 일자리(참여자 4~6명) / 자활 안 순환(반찬 사업단 매입액)

## Slide 17
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 09 · 컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단
ⅩⅢ 위험 관리
막힐 곳과 미리 세운 대응
병해·곰팡이
가능성 중간 · 영향 큼
교육 · 위생 · 기록
신호 · 병해 건수
전기료
가능성 높음 · 영향 중간
단열·설비 선택
신호 · 월 전기료
Notes: 병해·곰팡이(가능성 중간, 영향 큼): 대응 — 교육 · 위생 · 기록. 미리 볼 신호 — 병해 건수.
전기료(가능성 높음, 영향 중간): 대응 — 단열·설비 선택. 미리 볼 신호 — 월 전기료.

## Slide 18
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 09 · 컨테이너 버섯 농장 + 반찬 사업단
ⅩⅣ 전망과 기대 효과
3년 뒤, 그리고 가장 큰 기대 효과
3년 뒤 모습
컨테이너 농장이 반찬 사업단 재료를 대는 자활 안 순환
넓히기
다른 작물(새싹 채소)
이 사업의 장점
판로를 먼저 갖고 시작한다 — 농사의 가장 큰 위험을 줄인다
가장 큰 기대 효과
날씨와 상관없는 일터
컨테이너 재배 + 반찬 사업단 재료 — 안에서 도는 순환
Notes: 3년 뒤 모습: 컨테이너 농장이 반찬 사업단 재료를 대는 자활 안 순환
넓히기: 다른 작물(새싹 채소)
이 사업의 장점: 판로를 먼저 갖고 시작한다 — 농사의 가장 큰 위험을 줄인다
가장 큰 기대 효과는 「날씨와 상관없는 일터」. 컨테이너 재배 + 반찬 사업단 재료 — 안에서 도는 순환. 근거: 농업·로컬푸드 글 최근 1년 82%.
마지막으로 여쭙니다 — 버섯 말고 길러 보고 싶은 것은?