## Slide 1
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 10 · AI 영상 스튜디오 사업단
자활사업 계획서 · 아이디어 10
AI 영상 스튜디오 사업단
황당하지만 생각해볼 사업
참여자가 AI 도구로 자활센터·자활기업·동네 가게의 짧은 홍보 영상을 기획부터 자막까지 만들어 주는 영상 스튜디오 사업단
웰쉐어 사회적협동조합 · 웰쉐어로지스 · 2026년 11월
Notes: AI 영상 스튜디오 사업단 사업 계획을 말씀드리겠습니다. 한 줄로: 참여자가 AI 도구로 자활센터·자활기업·동네 가게의 짧은 홍보 영상을 기획부터 자막까지 만들어 주는 영상 스튜디오 사업단.

## Slide 2
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 10 · AI 영상 스튜디오 사업단
Ⅰ 사업 개요
한눈에 보는 사업
1억 95만원 ~ 1억 5,268만원
첫해 사업비(추정)
3~5명 + 1
참여자 + 전문인력
960만원
자립 월 매출 목표
영상 만들 사람이 생긴다
가장 큰 기대 효과
참여자가 AI 도구로 자활센터·자활기업·동네 가게의 짧은 홍보 영상을 기획부터 자막까지 만들어 주는 영상 스튜디오 사업단
센터 글의 영상은 3~5%뿐 — 릴스 반응은 사진 한 장의 두 배 넘게
Notes: 이 사업을 네 숫자로 먼저 보여 드립니다. 첫해 사업비는 1억 95만원 ~ 1억 5,268만원(추정)이고, 인건비는 자활근로·한시적 인건비, 설비는 자활기금으로 조달합니다. 참여자 3~5명과 전문인력 1명이 함께합니다. 그리고 가장 중요한 숫자 — 지원이 끝난 뒤에도 매달 960만원을 팔면 스스로 섭니다. 가장 큰 기대 효과는 「영상 만들 사람이 생긴다」입니다. 센터 글의 영상은 3~5%뿐 — 릴스 반응은 사진 한 장의 두 배 넘게.

## Slide 3
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 10 · AI 영상 스튜디오 사업단
Ⅱ 추진 배경과 필요성
왜 이 사업인가
1
자활 센터 글 가운데 영상·릴스는 3~5%뿐입니다. 그런데 분석 대상 글에서 릴스 좋아요는 7로 사진 한 장(3)의 두 배가 넘습니다 — 영상이 더 잘 닿는데 만들 사람이 없습니다.
2
AI 도구로 영상 만드는 문턱이 크게 낮아졌습니다. 어려운 것은 도구가 아니라 기획·자막·소리 맞추기입니다 — 이것은 가르칠 수 있습니다.
3
첫 손님은 자활 안에 있습니다. 지역 사업단·자활기업이 홍보 영상을 맡기면 그 영상이 다른 사업단 매출로 이어집니다.
Notes: 자활 센터 글 가운데 영상·릴스는 3~5%뿐입니다. 그런데 분석 대상 글에서 릴스 좋아요는 7로 사진 한 장(3)의 두 배가 넘습니다 — 영상이 더 잘 닿는데 만들 사람이 없습니다.
AI 도구로 영상 만드는 문턱이 크게 낮아졌습니다. 어려운 것은 도구가 아니라 기획·자막·소리 맞추기입니다 — 이것은 가르칠 수 있습니다.
첫 손님은 자활 안에 있습니다. 지역 사업단·자활기업이 홍보 영상을 맡기면 그 영상이 다른 사업단 매출로 이어집니다.

## Slide 4
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 10 · AI 영상 스튜디오 사업단
Ⅲ 시장 분석
숫자가 말하는 시장
자활 센터 영상 비율
3~5%
만들 사람이 없다
릴스 반응
좋아요 7 > 사진 한 장 3
영상이 더 잘 닿는다
출처: 자활 인스타 전수 조사 · 전국 자활기업 현황 · 공공 통계(계획서 붙임)
Notes: 자활 센터 영상 비율: 3~5% — 만들 사람이 없다. (출처: 자활 인스타그램 전수 조사(웰쉐어, 2026-10-25) — 해시태그 1…)
릴스 반응: 좋아요 7 > 사진 한 장 3 — 영상이 더 잘 닿는다. (출처: 자활 인스타그램 전수 조사(웰쉐어, 2026-10-25) — 해시태그 1…)

## Slide 5
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 10 · AI 영상 스튜디오 사업단
Ⅲ 고객 분석
누가, 왜 사나
자활센터·사업단
홍보 영상
얼마나 자주 · 달마다
닿는 법 · 자활 안 첫 일감
동네 가게
가게 소개 영상
얼마나 자주 · 수시
닿는 법 · 상인회·입소문
공공기관
행사 영상
얼마나 자주 · 행사 때
닿는 법 · 제안
Notes: 자활센터·사업단: 홍보 영상. 달마다. 닿는 법 — 자활 안 첫 일감.
동네 가게: 가게 소개 영상. 수시. 닿는 법 — 상인회·입소문.
공공기관: 행사 영상. 행사 때. 닿는 법 — 제안.

## Slide 6
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 10 · AI 영상 스튜디오 사업단
Ⅲ 경쟁 분석
누구와 겨루고, 어떻게 이기나
경쟁자
그쪽 강점
그쪽 약점
우리 대응
영상 제작사
품질
비싸고 작은 일은 안 받는다
30초 · 적당한 값
직접 찍기
공짜
시간·기술 없음
대신 만들어 줌
Notes: 영상 제작사 — 강점 품질, 약점 비싸고 작은 일은 안 받는다. 우리는 30초 · 적당한 값.
직접 찍기 — 강점 공짜, 약점 시간·기술 없음. 우리는 대신 만들어 줌.

## Slide 7
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 10 · AI 영상 스튜디오 사업단
Ⅲ SWOT
강점·약점·기회·위협
S 강점
· 자활 안 첫 손님
· 청년 참여자에게 맞는 일
W 약점
· 도구가 자주 바뀜
· 품질 편차
O 기회
· 짧은 영상 시대
· 가게 홍보 수요
T 위협
· 무료 도구로 직접 만드는 사람 증가
Notes: S: 자활 안 첫 손님, 청년 참여자에게 맞는 일
W: 도구가 자주 바뀜, 품질 편차
O: 짧은 영상 시대, 가게 홍보 수요
T: 무료 도구로 직접 만드는 사람 증가

## Slide 8
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 10 · AI 영상 스튜디오 사업단
Ⅳ 타당성 검토
할 수 있는가 — 다섯 가지 검토
△
수요
자활 안 수요는 분명 · 바깥 수요는 시범으로 확인
○
기술
기획·자막·소리 맞추기는 배울 수 있다
○
자금
기존 장비 활용 · 구독 도구 몇만 원
○
인력
청년 참여자 3명
○
제도
청년자활사업단
Notes: 수요 △: 자활 안 수요는 분명 · 바깥 수요는 시범으로 확인
기술 ○: 기획·자막·소리 맞추기는 배울 수 있다
자금 ○: 기존 장비 활용 · 구독 도구 몇만 원
인력 ○: 청년 참여자 3명
제도 ○: 청년자활사업단
○ = 지금 가능, △ = 시범·일정 안에서 확인하고 보완.

## Slide 9
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 10 · AI 영상 스튜디오 사업단
Ⅴ 사업 내용
무엇을, 어떻게 만드나
자활 사업단 소개 30초
세로 · 자막 · 인스타·쇼츠 맞춤
센터·사업단 · 건당
동네 가게 홍보
가게 이야기 30초
가게 · 건당
1 손님과 10분 기획(무엇을 한 문장으로)
2 촬영·그림 재료
3 편집·자막·소리
4 손님 확인 1회
5 올리기 · 반응 기록
Notes: 상품·서비스: 자활 사업단 소개 30초 — 세로 · 자막 · 인스타·쇼츠 맞춤 / 동네 가게 홍보 — 가게 이야기 30초
일의 흐름: 손님과 10분 기획(무엇을 한 문장으로) → 촬영·그림 재료 → 편집·자막·소리 → 손님 확인 1회 → 올리기 · 반응 기록

## Slide 10
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 10 · AI 영상 스튜디오 사업단
Ⅵ 경쟁력 강화 전략
경쟁력 ① 기술력을 키운다
기획·자막·소리
왜 · 도구는 바뀌어도 이것은 남는다
어떻게 · 30초 한 편 만드는 순서표 · 매주 한 편 연습
시범 중
작업 순서표
왜 · 누가 해도 같은 품질
어떻게 · 순서표 한 장 · 배운 사람이 가르침
1년 차
Notes: 지원금은 시작을 돕지만 사업을 지켜 주지 않습니다. 첫째, 기술력입니다.
기획·자막·소리 — 왜: 도구는 바뀌어도 이것은 남는다. 어떻게: 30초 한 편 만드는 순서표 · 매주 한 편 연습. 언제: 시범 중.
작업 순서표 — 왜: 누가 해도 같은 품질. 어떻게: 순서표 한 장 · 배운 사람이 가르침. 언제: 1년 차.

## Slide 11
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 10 · AI 영상 스튜디오 사업단
Ⅵ 경쟁력 강화 전략
경쟁력 ② 특화 · ③ 인기 상품
사업단 이야기를 아는 사람이 만든다
자활을 모르는 제작사와 다르다
30초 · 세로 · 자막
인스타·쇼츠에 바로
1
시제품
후보 3개를 작게 만들어 시식·시연 — 무엇을 왜 골랐는지 적는다
2
반응 재기
한 달 동안 판매량·재주문·댓글을 상품마다 따로 센다
3
고르기
가장 잘 나간 1개를 대표 상품으로 — 포장·이름·이야기를 몰아 준다
4
고치기
대표 상품은 매달 한 군데씩 고친다(맛·크기·포장·값) — 고친 뒤 다시 잰다
5
넓히기
분기마다 새 상품 1개 시험 · 석 달 안 팔린 상품은 접는다
Notes: 제품 특화 — 다른 데서 못 사는 이유:
사업단 이야기를 아는 사람이 만든다: 자활을 모르는 제작사와 다르다
30초 · 세로 · 자막: 인스타·쇼츠에 바로
인기 상품은 감이 아니라 팔린 숫자로 고릅니다. 대표 상품 후보는 자활 사업단 소개 30초, 동네 가게 홍보 영상.
시제품 — 후보 3개를 작게 만들어 시식·시연 — 무엇을 왜 골랐는지 적는다
반응 재기 — 한 달 동안 판매량·재주문·댓글을 상품마다 따로 센다
고르기 — 가장 잘 나간 1개를 대표 상품으로 — 포장·이름·이야기를 몰아 준다
고치기 — 대표 상품은 매달 한 군데씩 고친다(맛·크기·포장·값) — 고친 뒤 다시 잰다
넓히기 — 분기마다 새 상품 1개 시험 · 석 달 안 팔린 상품은 접는다

## Slide 12
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 10 · AI 영상 스튜디오 사업단
Ⅵ 경쟁력 강화 전략
경쟁력 ④ 협업으로 키우는 브랜드
AI 영상 스튜디오 사업단
자활센터·사업단
주고 · 영상
받고 · 첫 일감
동네 가게·상인회
주고 · 홍보 영상
받고 · 매출
온라인 판매 사업단(04)
주고 · 상품 영상
받고 · 판매
만든 영상 끝에 같은 마무리 화면 — 「자활 스튜디오가 만들었습니다」.
Notes: 자활센터·사업단: 우리가 주는 것 영상, 받는 것 첫 일감. 첫걸음 — 시범 5곳.
동네 가게·상인회: 우리가 주는 것 홍보 영상, 받는 것 매출. 첫걸음 — 1년 차.
온라인 판매 사업단(04): 우리가 주는 것 상품 영상, 받는 것 판매. 첫걸음 — 1년 차.
브랜드 방침: 만든 영상 끝에 같은 마무리 화면 — 「자활 스튜디오가 만들었습니다」.

## Slide 13
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 10 · AI 영상 스튜디오 사업단
Ⅶ 판매·홍보 전략
어디에, 어떻게 파나
1개월
자활 사업단 5곳 시범
센터 소개
5편
4~12개월
동네 가게
상인회
가게 10곳
1년 차
공공 행사
제안
2건
가격 전략
30초 한 편 값을 정해 둡니다(자활 안은 싸게, 바깥은 시장 값). 시범 때 한 편 만드는 시간을 재서 정합니다.
Notes: 자활 사업단 5곳 시범: 센터 소개 (1개월) — 1년 목표 5편.
동네 가게: 상인회 (4~12개월) — 1년 목표 가게 10곳.
공공 행사: 제안 (1년 차) — 1년 목표 2건.
가격 전략: 30초 한 편 값을 정해 둡니다(자활 안은 싸게, 바깥은 시장 값). 시범 때 한 편 만드는 시간을 재서 정합니다.
홍보: 만든 영상 모아 보기 / 전후 반응 숫자 공개

## Slide 14
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 10 · AI 영상 스튜디오 사업단
Ⅸ 추진 일정
언제, 누가, 무엇으로 확인하나
1개월(시범)
청년 참여자 3명 · 사업단 5곳 30초 영상
책임 · 팀장
확인 · 5편 완성 + 손님 만족
관문
만족 4곳 이상 + 다시 맡기겠다는 곳 2곳이면 계속
책임 · 센터장
확인 · 계속/멈춤
2~12개월
동네 가게 10곳 · 순서표
책임 · 팀장
확인 · 월 제작 편수
2~3년 차
사업단 정식 팀 · 공공 행사
책임 · 팀장
확인 · 자립 매출 도달
Notes: 1개월(시범): 청년 참여자 3명 · 사업단 5곳 30초 영상. 책임 팀장. 확인 기준 — 5편 완성 + 손님 만족.
관문: 만족 4곳 이상 + 다시 맡기겠다는 곳 2곳이면 계속. 책임 센터장. 확인 기준 — 계속/멈춤.
2~12개월: 동네 가게 10곳 · 순서표. 책임 팀장. 확인 기준 — 월 제작 편수.
2~3년 차: 사업단 정식 팀 · 공공 행사. 책임 팀장. 확인 기준 — 자립 매출 도달.

## Slide 15
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 10 · AI 영상 스튜디오 사업단
Ⅹ 재무 계획
돈 — 얼마 들고, 언제 스스로 서나
첫해 사업비(추정)
1억 95만원 ~ 1억 5,268만원
인건비 = 자활근로·한시적 인건비(p.101·p.128)
설비 = 자활기금 융자(1억 이내 · 연 3% p.134)
운영비·재료비 = 사업 매출
Chart: 스스로 서려면 매달 팔아야 하는 금액(만원)
| 1~2년 차 (100% 지원) | 3~5년 차 (50% 지원) | 6년 차~ (지원 없음)
필요한 월 매출(만원) | 391 | 675 | 960
→ 3년 안에 월 960만원을 목표로(1년 차 50% · 2년 차 75% · 3년 차 100%)
Notes: 첫해 사업비는 1억 95만원 ~ 1억 5,268만원(추정)입니다. 인건비는 자활근로·한시적 인건비(p.101·p.128), 설비는 자활기금 융자(p.134)로 조달합니다.
인건비 지원은 시간이 지나며 줄어듭니다. 그래서 단계마다 매달 얼마를 팔아야 스스로 버티는지 계산했습니다.
1~2년 차 · 참여자 인건비 100% 지원: 필요한 월 매출 391만원(하루 178,000원)
3~5년 차 · 50% 지원: 필요한 월 매출 675만원(하루 307,000원)
6년 차부터 · 지원 없음: 필요한 월 매출 960만원(하루 436,000원)
전문인력 인건비는 보수적으로 늘 우리 부담으로 셌고, 설비·운영비는 견적 전 추정입니다.

## Slide 16
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 10 · AI 영상 스튜디오 사업단
Ⅺ 성과 목표 · Ⅻ 사회적 가치
무엇으로 성공을 재나
월 제작 편수
1년 5
3년 20
다시 맡긴 손님
1년 2곳
3년 15곳
영상 반응
1년 기록
3년 기록
사회적 가치
· 청년 일자리·기술 — 참여자 3~5명
· 다른 사업단 홍보 — 만든 영상 수
Notes: 월 제작 편수: 1년 5, 3년 20 — 작업 일지
다시 맡긴 손님: 1년 2곳, 3년 15곳 — 주문 기록
영상 반응: 1년 기록, 3년 기록 — 조회·좋아요
사회적 가치: 청년 일자리·기술(참여자 3~5명) / 다른 사업단 홍보(만든 영상 수)

## Slide 17
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 10 · AI 영상 스튜디오 사업단
ⅩⅢ 위험 관리
막힐 곳과 미리 세운 대응
도구가 바뀜
가능성 높음 · 영향 중간
도구보다 기획·자막·소리를 가르친다
신호 · 도구 변경
품질 편차
가능성 중간 · 영향 중간
순서표·확인 1회
신호 · 다시 고친 횟수
Notes: 도구가 바뀜(가능성 높음, 영향 중간): 대응 — 도구보다 기획·자막·소리를 가르친다. 미리 볼 신호 — 도구 변경.
품질 편차(가능성 중간, 영향 중간): 대응 — 순서표·확인 1회. 미리 볼 신호 — 다시 고친 횟수.

## Slide 18
웰쉐어로지스
자활사업 아이디어 10 · AI 영상 스튜디오 사업단
ⅩⅣ 전망과 기대 효과
3년 뒤, 그리고 가장 큰 기대 효과
3년 뒤 모습
지역 자활·동네 가게의 영상 담당
넓히기
다른 광역 청년자활사업단에 순서표 전수
이 사업의 장점
장비비가 거의 없고, 다른 자활 사업의 판로를 함께 넓힌다
가장 큰 기대 효과
영상 만들 사람이 생긴다
센터 글의 영상은 3~5%뿐 — 릴스 반응은 사진 한 장의 두 배 넘게
Notes: 3년 뒤 모습: 지역 자활·동네 가게의 영상 담당
넓히기: 다른 광역 청년자활사업단에 순서표 전수
이 사업의 장점: 장비비가 거의 없고, 다른 자활 사업의 판로를 함께 넓힌다
가장 큰 기대 효과는 「영상 만들 사람이 생긴다」. 센터 글의 영상은 3~5%뿐 — 릴스 반응은 사진 한 장의 두 배 넘게. 근거: 릴스 좋아요 7 · 사진 3(전수 조사).
마지막으로 여쭙니다 — 우리 센터 영상, 무엇부터 찍고 싶나요?